## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01
Design | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-08-01
Coding | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-06-01
UT Plan | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 14-01-23
UT | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 13-01-23 | 14-01-23
IT Plan | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 15-01-23 | 15-01-23
IT | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 14-01-23 | 16-01-23
Sprint Demo | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 16-01-23 | 16-01-23